## Leeme
Costeo del MVP · Desafío Marley Coffee
Presupuesto construido de abajo hacia arriba y punto de equilibrio. Preparado para la reunión del miércoles.
CÓMO ESTÁ ARMADO
Supuestos | Todas las tarifas, precios y volúmenes, cada uno con su fuente. Es la única hoja que hay que tocar.
Costeo | Cada línea es cantidad × precio unitario. Los precios vienen de Supuestos; las horas son estimación del equipo.
Resumen | Inversión inicial y costo recurrente por bloque, año 1 y año 2, contra el presupuesto comprometido.
Equilibrio | Cuánto margen debe dejar cada punto recuperado para que el plan se pague. Tiene una celda para el dato real.
CÓDIGO DE COLORES
Texto azul | Entrada editable. Cambiarla recalcula todo el libro.
Texto negro | Fórmula. No editar.
Texto verde | Vínculo a otra hoja. No editar.
Fondo amarillo | Supuesto clave, o celda que debe completar Marley.
MARCAS DE FUENTE
[C] | Dato del caso.
[P] | Precio público de mercado, con fuente y fecha.
[D] | Derivación aritmética sobre [C] o [P].
[S] | Supuesto del equipo. Es lo primero que conviene discutir.
LO QUE ESTE LIBRO NO HACE
Ventas en pesos | El caso no entrega ventas, precio, ticket ni margen en pesos, y no existe una cifra pública de Chile. Por eso el impacto se mide como punto de equilibrio y no como ROI.
Tarifa de agencia | Se usa tarifa freelance: el costeo es un piso. Una agencia cobra más.

## Supuestos
Supuestos
Texto azul = editable. Cada valor lleva su fuente. Cambiar un valor acá recalcula Costeo, Resumen y Equilibrio.
Parámetro | Valor | Unidad | Fuente
TARIFAS DE DESARROLLO
Desarrollador junior | 30000 | CLP / hora | [P] Apollo.TI, guía 2026: CLP 25.000–35.000/h
Desarrollador semi-senior | 45000 | CLP / hora | [P] Apollo.TI, guía 2026: CLP 35.000–55.000/h
Desarrollador senior | 65000 | CLP / hora | [P] Apollo.TI, guía 2026: CLP 55.000–80.000/h
Mantención anual de integraciones | 17.5% | % del desarrollo | [P] Apollo.TI: regla de mercado 15–20% anual. Se usa el punto medio
PLATAFORMA Y LICENCIAS
Plataforma BSP de WhatsApp | 26100 | CLP / mes | [P] ChatDaddy 2026, plan de entrada. Es un piso: otros proveedores cobran más
Mensaje de utilidad de WhatsApp | 8.1 | CLP / mensaje | [P] Meta, tarifa Chile 2026: CLP 5,4–8,1. Se usa el techo
Mensaje de servicio (ventana de 24 h) | 0 | CLP / mensaje | [P] Meta: sin cobro dentro de la ventana de servicio. El pedido lo inicia el cliente
Licencia de CRM | 20 | USD / usuario / mes | [P] HubSpot Sales Hub Starter, G2 y Apexure, sep-2026
Usuarios de CRM | 5 | usuarios | [S] comercial B2B, analista de datos, 2 coordinadoras, líder de proyecto
Licencia de visualización | 0 | CLP / mes | [P] Looker Studio: sin costo de licencia en uso estándar
MACRO
Dólar observado | 925.65 | CLP / USD | [P] 9-sep-2026, Banco Central vía dolaronline.cl
VOLUMEN
Puntos Horeca activos | 1150 | puntos | [C] Base del caso
Meta de reposición digital Horeca | 40% | % de puntos | [C] Meta oficial a 12 meses
Puntos en el canal instrumentado al mes 12 | 460 | puntos | [D] Puntos Horeca × meta digital
Pedidos por punto al año | 12 | pedidos | [S] Supuesto S-17 del informe: reposición mensual
Mensajes de utilidad por pedido | 3 | mensajes | [S] Confirmación, despacho y entrega
RETENCIÓN Y EQUILIBRIO
Retención Horeca actual | 86% | % | [C] Línea base del caso
Retención Horeca meta | 90% | % | [C] Meta oficial a 12 meses
Puntos recuperados por año | 46 | puntos equivalentes | [D] El caso mide retención sobre clientes: es una equivalencia en puntos
Factor de gradualidad del año 1 | 0.5 | fracción del año | [S] La mejora opera de forma progresiva: en promedio, medio año de efecto
PRESUPUESTO
Contingencia | 10% | % del subtotal | [S] Práctica de mercado en proyectos de software
Presupuesto máximo del caso | 220000000 | CLP, sin IVA | [C] §3.6 del caso, primeros 12 meses
Presupuesto comprometido del informe | 83600000 | CLP, sin IVA | [C] Informe Final, tabla de presupuesto: 38% del total

## Costeo
Costeo de abajo hacia arriba
Cada línea es cantidad × precio unitario. Horas en azul = estimación del equipo, editable. Precios en verde = vienen de Supuestos.
Bloque | Ítem | Cantidad | Unidad | Precio unitario (CLP) | Total año 1 (CLP) | Total año 2 (CLP) | Tipo | Etapa | Base
B1 | Depuración y carga del maestro de puntos Horeca | 80 | horas | 45000 | 3600000 | 0 | Inicial | Fase 0 · sem 1–6 | Completitud actual 26%: faltan ~850 fichas por completar
B2 | Diseño del modelo de datos y de las vistas | 60 | horas | 65000 | 3900000 | 0 | Inicial | Fase 0 | Define qué se ve por punto, por canal y por alerta
B2 | Construcción del tablero centralizado | 100 | horas | 45000 | 4500000 | 0 | Inicial | Fase 0 → Corto | Consola interna: dato consolidado, reglas y vista por punto
B2 | Licencia de visualización | 12 | meses | 0 | 0 | 0 | Recurrente | Continuo | Looker Studio sin costo; si se elige Power BI, cambiar en Supuestos
LE1 | Diseño del flujo conversacional de pedido | 60 | horas | 45000 | 2700000 | 0 | Inicial | Corto · mes 2 | El cliente pide igual que hoy; el pedido queda como objeto con estado
LE1 | Integración WhatsApp ↔ CRM | 120 | horas | 45000 | 5400000 | 0 | Inicial | Corto · mes 2–3 | Cada conversación de pedido crea un registro vinculado al punto
LE1 | Integración CRM ↔ ERP (estado de pedido) | 160 | horas | 65000 | 10400000 | 0 | Inicial | Corto · mes 2–4 | La pieza más compleja: el ERP no identifica el punto físico
LE1 | Pruebas y ajuste en el piloto de 36 puntos | 80 | horas | 45000 | 3600000 | 0 | Inicial | Corto · mes 4 | 20 Horeca · 10 panaderías independientes · 6 OCS directos
LE1 | Plataforma BSP de WhatsApp | 12 | meses | 26100 | 313200 | 313200 | Recurrente | Continuo | Proveedor autorizado de la API de WhatsApp Business
LE1 | Mensajes de utilidad fuera de la ventana de 24 h | 16560 | mensajes | 8.1 | 134136 | 134136 | Recurrente | Continuo | Puntos del canal × pedidos × mensajes. Los de servicio no se cobran
LE1 | Licencias de CRM | 60 | usuario-mes | 18513 | 1110780 | 1110780 | Recurrente | Continuo | Si el CRM actual de Marley lo soporta, esta línea desaparece
LE1 | Mantención de las integraciones | 9 | meses | 230416.6667 | 2073750 | 2765000 | Recurrente | Desde mes 4 | Sobre el costo de las dos integraciones. Año 1: 9 meses
LE2 | Diseño de la regla acumulativa (Punto de Ebullición) | 40 | horas | 65000 | 2600000 | 0 | Inicial | Mediano · mes 5 | Qué eventos suman, cuánto pesa cada uno y dónde está el umbral
LE2 | Implementación de reglas y alertas en el tablero | 80 | horas | 45000 | 3600000 | 0 | Inicial | Mediano · mes 5–6 | Opera sobre B2: sin tablero, la regla no tiene dónde verse
LE2 | Calibración del umbral con el historial del piloto | 40 | horas | 65000 | 2600000 | 0 | Inicial | Mediano · mes 7–8 | Requiere al menos cuatro meses de pedidos registrados
LE4 | Diseño de la plantilla homologada de terceros | 24 | horas | 45000 | 1080000 | 0 | Inicial | Fase 0 · sem 2–6 | Formato mínimo: id de punto, RUT, fecha, producto, cantidad
LE4 | Consolidación mensual de envíos de terceros | 96 | horas | 30000 | 2880000 | 2880000 | Recurrente | Continuo | 8 horas al mes para 840 puntos operados por terceros
MED | Diseño del piloto y del grupo de comparación | 40 | horas | 65000 | 2600000 | 0 | Inicial | Fase 0 | Línea base y criterios de escalar, corregir o detener
SUBTOTAL |  |  |  |  | 53091866 | 7203116
CONTINGENCIA |  |  |  | 10% | 5309186.6 | 720311.6
TOTAL |  |  |  |  | 58401052.6 | 7923427.6
RECURSOS INTERNOS · no se imputan al presupuesto [C] §3.6 del caso
| Sponsor ejecutivo | 10% de dedicación
| Líder de proyecto de marketing | 50% de dedicación
| Responsable comercial B2B | 100% de dedicación
| Analista de datos | 50% de dedicación
NO COSTEADO · se declara, no se estima
| Gestión del cambio y capacitación | El caso exige financiarla. No hay tarifa de referencia verificada.
| Investigación primaria con decisores | Se asume ejecutada por el equipo interno.
| Asesoría legal: cláusula de datos con terceros | Ley 21.719. Sin tarifa de referencia verificada.
| Diferencial agencia vs. freelance | Este costeo usa tarifa freelance: es un piso, no un techo.

## Resumen
Resumen del costeo
Inversión inicial y costo recurrente por bloque. Todo se calcula desde Costeo.
Bloque | Qué es | Inversión inicial | Recurrente año 1 | Total año 1 | Recurrente año 2 | % del año 1
B1 | Identidad de punto | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | 6.164%
B2 | Tablero centralizado | 8400000 | 0 | 8400000 | 0 | 14.38%
LE1 | Instrumentar la reposición | 22100000 | 3631866 | 25731866 | 4323116 | 44.06%
LE2 | Anticipar por acumulación | 8800000 | 0 | 8800000 | 0 | 15.07%
LE4 | Dato con terceros | 1080000 | 2880000 | 3960000 | 2880000 | 6.781%
MED | Medición del piloto | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 4.452%
SUBTOTAL |  | 46580000 | 6511866 | 53091866 | 7203116 | 90.91%
CONTINGENCIA |  | 4658000 | 651186.6 | 5309186.6 | 720311.6 | 9.091%
TOTAL |  | 51238000 | 7163052.6 | 58401052.6 | 7923427.6 | 100%
CONTRA EL PRESUPUESTO
| Costeo de abajo hacia arriba · año 1 |  |  | 58401052.6
| Presupuesto comprometido en el informe |  |  | 83600000
| Holgura del comprometido sobre el costeo |  |  | 25198947.4
| El comprometido equivale a |  |  | 1.4315
| Costeo como % del presupuesto del caso |  |  | 26.55%
| Comprometido como % del presupuesto del caso |  |  | 38%
La holgura cubre lo que no se pudo costear con fuente: gestión del cambio, capacitación, asesoría legal y el diferencial de tarifa entre agencia y freelance.

## Equilibrio
Punto de equilibrio
Cuánto margen tiene que dejar al mes cada punto Horeca que se deja de perder, para que el plan se pague. No requiere conocer las ventas de Marley.
PUNTOS RECUPERADOS
Puntos Horeca activos | 1150
Retención actual | 86%
Retención meta | 90%
Puntos recuperados por año | 46
Factor de gradualidad del año 1 | 0.5
Puntos-año recuperados · año 1 | 23
Puntos-año recuperados · año 2 | 69
Puntos-año recuperados · 24 meses | 92
Año 2 suma los puntos salvados en el año 1, que siguen comprando, más medio año de los que se salvan en el año 2.
COSTO DEL PLAN
| Costeo (piso) | Comprometido (informe)
Costo a 12 meses | 58401052.6 | 83600000
Costo a 24 meses | 66324480.2 | 91523427.6
MARGEN MÍNIMO MENSUAL POR PUNTO RECUPERADO
Escenario | Costeo (piso) | Comprometido (informe)
A 12 meses · la mejora opera de forma gradual | 211598.0167 | 302898.5507
A 12 meses · la mejora opera desde el día uno | 105799.0083 | 151449.2754
A 24 meses · la mejora opera de forma gradual | 60076.5219 | 82901.6554
Lectura: para que el plan se pague, cada punto Horeca que se deja de perder debe dejar al menos ese margen de contribución al mes. La fila de 24 meses es la que corresponde a una inversión en capacidad, porque el costo inicial se paga una sola vez.
LA PREGUNTA PARA MARLEY
Margen de contribución mensual promedio de un punto Horeca |  | ← completar con el dato del ERP
Con el presupuesto comprometido, a 24 meses el plan… | completar B28
Con el presupuesto comprometido, a 12 meses el plan… | completar B28
El dato vive en el ERP de Marley y el caso no lo entrega. Convertir la incógnita en una sola pregunta es el aporte de esta hoja: responde en minutos si el plan se justifica.